## Титульный лист
Руководитель |  |  |  | УТВЕРЖДЕН
регионального проекта |  |  |  | (указываются сведения об утверждении документа)
Р.А.Кузюров |  |  |  | (протокол от _______________ № ______)
_____________
(подпись)
2019-04-01
О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.04.2019
"Республика Татарстан"
"Сохранение лесов Республики Татарстан"
Общий статус реализации
1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений | Прогнозные сведения | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Прогнозные сведения
отсутствие отклонений | прогнозные сведения | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | прогнозные сведения

## Ключевые риски
1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ
№ п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения
1. | Отсутствие отклонений | -

## Цели и показатели
2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
№ п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Динамика показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам |  |  |  | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий
[6 empty] | I | II | III | IV
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %
1. | Отсутствие отклонений | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | Возрастающий | % | 61.2 | 0 | 40 | 60 | 65 | 65 | 100% | -
2. | Прогнозные сведения | Ущерб от лесных пожаров | Убывающий | млн. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | -
3. | Отсутствие отклонений | Запас семян лесных растений для есовосстановления | Возрастающий | кг | 48855 | 100 | 200 | 300 | 11455 | 11455 | 100% | -
4. | Отсутствие отклонений | Количество выращенного посадочного материала лесных растений | Возрастающий | тыс. шт. | 30326 | 0 | 0 | 0 | 30863 | 30863 | 100% | -
5. | Отсутствие отклонений | Количество выращенного посадочного материала лесных растений с улучшенными наследственными свойствами с закрытой корневой системой | Возрастающий | тыс. шт. | 437 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 100% | -
6. | Отсутствие отклонений | Площадь лесовосстановления и лесоразведения | Возрастающий | га | 2376.3 | 0 | 0 | 0 | 2470.8 | 2470.8 | 100 | -
7. | Прогнозные сведения | Площадь погибших лесных насаждений | Убывающий | га | 388.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -

## Исполнение бюджета
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
№ п/п | Статус | Наименование результата и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечение, млн. рублей |  |  | Исполнение, млн. рублей |  | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий
|  |  | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Отсутствие отклонений | Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений до 243 тонн.
1.1. | Отсутствие отклонений | Формирование запаса лесных семян в Республике Татарстан для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений до 22 910 кг. | 2.7798 | 2.7798 | 2.7798 |  |  | 0% | Мероприятия выполняются в рамках доведенного государственного задания государственными бюджетными учреждениями в соответствии с календарным планом работ на 2019 год во 2 и 4 кварталах.
1.1.1. | Отсутствие отклонений | федеральный бюджет | 2.7798 | 2.7798 | 2.7798 |  |  | 0%
1.1.2. | Отсутствие отклонений | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
1.1.3. | Отсутствие отклонений | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:
1.1.3.1 | Отсутствие отклонений | бюджет субъекта Российской Федерации
1.1.3.2 | Отсутствие отклонений | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
1.1.3.3 | Отсутствие отклонений | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
1.1.4. | Отсутствие отклонений | внебюджетные источники |  | Х | Х | Х
2 | Отсутствие отклонений | Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 87% от потребности необходимой специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.
2.1. | Отсутствие отклонений | Оснащение специализированных учреждений Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан лесопожарной техникой и оборудованием на 87% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. | 44.3908 | 44.3908 | 44.3908 |  |  | 0% | Ожидаемый срок заключения контрактов во второй половине мая 2019г.
2.1.1. | Отсутствие отклонений | федеральный бюджет | 44.3908 | 44.3908 | 44.3908 |  |  | 0%
2.1.2. | Отсутствие отклонений | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
2.1.3. | Отсутствие отклонений | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:
2.1.3.1 | Отсутствие отклонений | бюджет субъекта Российской Федерации
2.1.3.2 | Отсутствие отклонений | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
2.1.3.3 | Отсутствие отклонений | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
2.1.4. | Отсутствие отклонений | внебюджетные источники
3 | Отсутствие отклонений | Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
3.1. | Отсутствие отклонений | Оснащение учреждений Республики Татарстан, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. | 4.5697 | 4.5697 | 4.5697 |  |  | 0% | Ожидаемый срок заключения контрактов в июне-июле 2019г.
3.1.1. | Отсутствие отклонений | федеральный бюджет | 4.5697 | 4.5697 | 4.5697 |  |  | 0%
3.1.2. | Отсутствие отклонений | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
3.1.3. | Отсутствие отклонений | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:
3.1.3.1 | Отсутствие отклонений | бюджет субъекта Российской Федерации
3.1.3.2 | Отсутствие отклонений | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
3.1.3.3 | Отсутствие отклонений | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
3.1.4. | Отсутствие отклонений | внебюджетные источники
4 | Отсутствие отклонений | Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду до 250 тыс. га, арендованных лесных участках до 950 тыс. га
4.1. | Отсутствие отклонений | Обеспечение выращивания посадочного материала с УНС и ЗКС в Республике Татарстан в объеме 1380 тыс. шт., в целях повышения качества и эффективности работ по искусственному лесовосстановлению. | 35.1226 | 35.1226 | 35.1226 |  |  | 0% | Мероприятия выполняются в рамках доведенного государственного задания государственными бюджетными учреждениями в соответствии с календарным планом работ на 2019 год во 2 и 4 кварталах.
4.2. | Отсутствие отклонений | Создание современных инфраструктурных объектов для воспроизводства лесов в Республике Татарстан | 0 | 0 | 0
4.1.1. | Отсутствие отклонений | федеральный бюджет | 35.1226 | 35.1226 | 35.1226 |  |  | 0%
4.1.2. | Отсутствие отклонений | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
4.1.3. | Отсутствие отклонений | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:
4.1.3.1 | Отсутствие отклонений | бюджет субъекта Российской Федерации
4.1.3.2 | Отсутствие отклонений | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
4.1.3.3 | Отсутствие отклонений | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
4.1.4. | Отсутствие отклонений | внебюджетные источники
5 | Отсутствие отклонений | Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 70% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
5.1. | Отсутствие отклонений | Оснащение государственных учреждений Республики Татарстан, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, на 70% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.
2.1.1. | Отсутствие отклонений | федеральный бюджет
1.1.2. | Отсутствие отклонений | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
1.1.3. | Отсутствие отклонений | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:
1.1.3.1 | Отсутствие отклонений | бюджет субъекта Российской Федерации
1.1.3.2 | Отсутствие отклонений | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
1.1.3.3 | Отсутствие отклонений | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
1.1.4. | Отсутствие отклонений | внебюджетные источники
6 | Отсутствие отклонений | Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду до 310 тыс. га, арендованных лесных участках до 1 244 тыс. га
6.1. | Отсутствие отклонений | Обеспечение выращивания посадочного материала с УНС и ЗКС в Республике Татарстан в объеме 1470 тыс. шт. (начиная с 2022 года), в целях повышения качества и эффективности работ по искусственному лесовосстановлению
2.1.1. | Отсутствие отклонений | федеральный бюджет
1.1.2. | Отсутствие отклонений | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
1.1.3. | Отсутствие отклонений | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:
1.1.3.1 | Отсутствие отклонений | бюджет субъекта Российской Федерации
1.1.3.2 | Отсутствие отклонений | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
1.1.3.3 | Отсутствие отклонений | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
1.1.4. | Отсутствие отклонений | внебюджетные источники
7 | Отсутствие отклонений | Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений до 360 тонн
7.1. | Отсутствие отклонений | Формирование запаса лесных семян в Республике Татарстан для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений до
2.1.1. | Отсутствие отклонений | федеральный бюджет
1.1.2. | Отсутствие отклонений | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
1.1.3. | Отсутствие отклонений | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:
1.1.3.1 | Отсутствие отклонений | бюджет субъекта Российской Федерации
1.1.3.2 | Отсутствие отклонений | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
1.1.3.3 | Отсутствие отклонений | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
1.1.4. | Отсутствие отклонений | внебюджетные источники
8 | Отсутствие отклонений | Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 100% от потребности необходимой специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.
8.1. | Отсутствие отклонений | Оснащение специализированных учреждений Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан лесопожарной техникой и оборудованием на 100% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.
2.1.1. | Отсутствие отклонений | федеральный бюджет
1.1.2. | Отсутствие отклонений | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
1.1.3. | Отсутствие отклонений | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:
1.1.3.1 | Отсутствие отклонений | бюджет субъекта Российской Федерации
1.1.3.2 | Отсутствие отклонений | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
1.1.3.3 | Отсутствие отклонений | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
1.1.4. | Отсутствие отклонений | внебюджетные источники
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:
федеральный бюджет |  |  | 86.8629 | 86.8629 | 86.8629 | 0 | 0 | 0%
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники |  |  |  | Х | Х | Х

## Результаты, КТ и мероприятия
4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Комментарий
|  |  |  | план | факт/ прогноз
1. | ПС | Отсутствие отклонений | Результат федерального проекта: Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений до 243 тонн. Срок: 05.02.2021 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | Кротов Н.С., заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства | -
1.1. | РП | Отсутствие отклонений | Формирование запаса лесных семян в Республике Татарстан для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений до 22 910 кг. | 2021-02-05 | 2021-02-05 | Бедертдинов Э.Н., первый заместитель министра лесного хозяйства Республики Татарстан | -
1.1.1. | РП | Прогнозные сведения | Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений в Республике Татарстан | 2021-10-01 | 2021-10-01 | Т.Р.Галиев, начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Министерства | -
1.1.2. | РП | Прогнозные сведения | Закупка и (или) заготовка семян лесных Растений в Республике Татарстан | 2021-02-05 | 2021-02-05 | Т.Р.Галиев, начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Министерства | -
2. | ПК | Отсутствие отклонений | Результат федерального проекта: Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 87% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. Срок: 31.12.2021 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Кротов Н.С., заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства | -
2.1. | ВДЛ | Отсутствие отклонений | Оснащение специализированных учреждений Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан лесопожарной техникой и оборудованием на 87% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Гумеров Р.К., заместитель министра лесного хозяйства Республики Татарстан | -
2.1.1. | РП | Отсутствие отклонений | Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализи-рованной лесопожарной техники | 01.04.2019/ 01.04.2020/ 01.04.2021 | 01.04.2019/ 01.04.2020/ 01.04.2021 | Имамиев Н.И., начальник отдела управления имуществом, технического развития и охраны труда Министрства Мирсияпов Н.И. заведующий секто-ром охраны и защиты лесного фонда Министерства | -
2.1.2. | РП | Отсутствие отклонений | Закупка специализированной лесопожарной техники | 31.12.2019/ 31.12.2020/ 31.12.2021 | 31.12.2019/ 31.12.2020/ 31.12.2021 | Курбанов А.Ш., начальник отдела экономики, размещений гос.заказа и администрирования платежей Министерства Имамиев Н.И., начальник отдела управления имуществом, технического развития и охраны труда Министерства | -
3. | ПС | Отсутствие отклонений | Результат федерального проекта: Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. Срок: 31.12.2021 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Кротов Н.С., заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства | -
3.1. | ВДЛ | Отсутствие отклонений | Оснащение учреждений Республики Татарстан, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса меро-приятий по лесовосстановлению и лесоразведению. | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Гумеров Р.К., заместитель министра лесного хозяйства Республики Татарстан | -
3.1.1. | РП | Отсутствие отклонений | Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. | 01.04.2019/ 01.04.2020/ 01.04.2021 | 01.04.2019/ 01.04.2020/ 01.04.2021 | Имамиев Н.И., начальник отдела управления имуществом, технического развития и охраны труда Министерства Галиев Т.Р., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Министерства | -
3.1.2. | РП | Отсутствие отклонений | Закупка специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | 31.12.2019/ 31.12.2020/ 31.12.2021 | 31.12.2019/ 31.12.2020/ 31.12.2021 | Курбанов А.Ш., начальник отдела экономики, размещений гос.заказа и администрирования платежей Министерства Имамиев Н.И., начальник отдела управления имуществом, технического развития и охраны труда Министерства | -
4. | ПС | Отсутствие отклонений | Результат федерального проекта: Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду до 250 тыс. га, арендованных лесных участках до 950 тыс.га. Срок: 05.02.2022 | 2022-02-05 | 2022-02-05 | Кротов Н.С., заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства | -
4.1. | РП | Отсутствие отклонений | Обеспечение выращивания посадочного материала с УНС с ЗКС в Республике Татарстан в объеме 1380 тыс. шт., в целях повышения качества и эффективности работ по искусственному лесовосстановлению. | 2022-02-05 | 2022-02-05 | Гумеров Р.К., заместитель министра лесного хозяйства Республики Татарстан | -
4.1.1. | РП | Отсутствие отклонений | Утверждение приказа о выращивании посадочного материала с УНС с ЗКС на базе ЛССЦ РТ | 01.02.2019/ 01.02.2020/ 01.02.2021 | 01.02.2019/ 01.02.2020/ 01.02.2021 | Т.Р.Галиев, начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Министерства | -
4.1.2. | РП | Отсутствие отклонений | Выращивание посадочного материала с УНС с ЗКС на базе ЛССЦ РТ | 31.12.2019/ 31.12.2020/ 31.12.2021 | 31.12.2019/ 31.12.2020/ 31.12.2021 | Галиев Т.Р., начальник отдела воспроизводства лесов и лесо-разведения Министерства, Газизов Р.А., директор ЛССЦ РТ | -
4.2. | ВДЛ | Прогнозные сведения | Создание современных инфраструктурных объектов для воспроизводства лесов в Республике Татарстан. | 2022-02-05 | 2022-02-05 | Кузюров Р.А., министр лесного хозяйства Республики Татарстан | -
4.2.1. | ВДЛ | Прогнозные сведения | Разработка Проектно-сметной документации | 2020-06-01 | 2020-06-01 | Гумеров Р.К., заместитель министра лесного хозяйства Республики Татарстан | -
4.2.2. | ВДЛ | Прогнозные сведения | Создание «Центра выращивания сеянцев дуба черешчатого с закрытой корневой системой на базе ЛССЦ РТ п. Лесхоз Сабинского муниципального района» | 2022-02-05 | 2022-02-05 | Гумеров Р.К., заместитель министра лесного хозяйства Республики Татарстан | -

## Проверка данных (hidden)
Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Cведения не представлены | Прогнозные сведения
Убывающий | Возрастающий