**Аналитическая справка реализации Стратегии развития лесного хозяйства Республики Татарстан**

**до 2030 года и целевых показателей, достигнутых за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление развития лесной отрасли | Наименование мероприятия | Наименование показателя | Ед. изм. | **План 2018** | **Факт 2018** | **Анализ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***Лесовосстановление и воспроизводство лесов*** | Воспроизводство лесов и лесовосстановление | Общая площадь лесовосстановления | га | 2119 | 2376,3 | Лес является восстанавливаемым природным ресурсом, и обычно он возобновляется естественным путем, но в силу целого ряда природных, биологических и антропогенных факторов он восстанавливается медленно. Очень важно своевременно проводить искусственное восстановление леса, посадку основных лесообразующих древесных пород. Объем предусмотренный Лесным планом РТ выполнен за счет федеральных средств. В отчетном году согласно государственному заданию в республике лесовосстановление проведено на площади 2376,3 гектаров, в том числе посадка лесных культур 1799 гектаров. В свою очередь, из созданных лесных культур 690 гектаров создано с использованием посадочного материала с закрытой корневой системой (38%) |
| В том числе - посадочным материалом с улучшенными наследственными свойствами | га | 45 | 93,6 | Подведомственными учреждениями (ГБУ «Кайбицкий спецсемлесхоз» и ГБУ «Учебно-опытный Пригородный лесхоз») в 2016 и 2017 года произведено посадочного материала с УНС выше планового значения, которые в 2018 году посажены в лесокультурную площадь. В результате план по закладке лесных культур с УНС перевыполнен. |
| Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов | % | 98 | 98 | При существующей технологии проведения рубок лесных насаждений, все вырубки должны быть восстановлены в течении 2-х лет. В настоящее время все вырубки в республике восстанавливаются в результате искусственного лесововосстановления, содействия естественному возобновлению леса, комбинированного лесовосстановления и естественного заращивания. |
| Лесоразведение | Лесистость территории | % | 17,5 | 17,5 | На сегодняшний день леса Республики Татарстан располагаются на площади один миллион двести семьдесят одна тысяча гектар, лесистость составляет 17,5 %. Средний возраст насаждений - 53 года. Запасы лесных ресурсов – 204 миллиона 380 тысяч кубометров. |
| Противоэрозионные защитные лесные насаждения  на землях сельскохозяй-ственного значения | га | 2080 | 2470 | В соответствии с ней министерством во взаимодействии с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан ежегодно проводится работа по созданию защитных противоэрозионных насаждений на площади не менее 2 тыс. гектаров. Данный показатель перевыполнен в результате выделения дополнительного финансирования. |
| Выращивание стандартного посадочного материала | Посадочный материал с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала | млн. | 12 | 12 | 40% всего стандартного посадочного материала, 12 млн. штук - это посадочный материал с закрытой корневой системой, который выращивается на базе Лесного селекционно-семеноводческого центра. |
| Заготовка семян | Общая масса заготовленных семян | кг | 18449 | 49791 | В течении 2018 года заготовлено более 49 тонн семян основных лесообразующих пород, в том числе хвойных семян собрано 757 килограмм, семян с улучшенными наследственными свойствами более 11 тонн. В 2018 году перевыполнение показателя объясняется обильным урожаем желудей дуба черешчатого. |
| Семена с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян | кг | 80 | 11271,8 | Заготовлено семян с улучшенными наследственными свойствами более 11 тонн. В 2018 году перевыполнение показателя объясняется обильным урожаем желудей дуба черешчатого. |
| ***Государственный лесной контроль и надзор, охрана и защита лесов*** | Охрана лесов от пожаров | Площадь погибших лесов от пожаров | га | 30 | 0 | До начала пожароопасного сезона 2018 года всеми лесничествами совместно с Исполнительными комитетами муниципальных районов были согласованы и утверждены Планы по предупреждению и тушению лесных пожаров. Своевременно разработан и утвержден Премьер-министром Республики Татарстан Сводный план тушения возможных лесных пожаров на территории республики.  Все мероприятия по противопожарному обустройству лесов, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан «О мерах по охране лесов от пожаров в 2018 году», выполнены в установленные сроки. Пожаров не допущено. |
| Защита лесов от вредных организмов и неблагоприятных факторов | Отношение площади ликвидированных очагов вредных организмов к площади очагов вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы с ними, проценты | % | 30 | 30 | Значительные изменения климата и увеличение природных катаклизмов негативно сказывается на состоянии наших лесов. При этом важно своевременно выявлять очаги заболевания древостоев, и для своевременного принятия требуемых лесохозяйственных мероприятий необходимо проводить работу по лесопатологическому обследованию.  В текущем году обследования проведены на площади 49 тысяч гектаров. В ходе данной работы выявлена необходимость проведения оздоровительных мероприятий на площади 12 тысяч гектаров. |
| Государственный лесной контроль и надзор | Объем незаконных рубок | м3 | 1034 | 595,6 | По незаконным рубкам в следственные органы направлено 20 материалов с целью установления виновных лиц и возбуждения в их отношении уголовных дел. По незаконным рубкам в следственные органы направлено 26 материалов с целью установления виновных лиц и возбуждения в их отношении уголовных дел. Благодаря межведомственной работе с правоохранительными органами, органами прокуратуры в 2018 году по сравнению с 2013 годом количество незаконных рубок сократилось на 57 %, объем незаконно заготовленной древесины снизился на 39 %. |
| Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства | % | 98 | 98 | Государственными лесными инспекторами выявлено 382 нарушения требований лесного законодательства, с суммой нанесенного лесному фонду ущерба 7078 тыс. рублей. Выявляемость лиц, совершивших нарушения, составила 98%. |
| Взыскиваемость наложенных административных штрафов | % | 48 | 49 | Количество наложенных административных штрафов в 2018 году составляет 759 шт., на общую сумму 4,9 млн.рублей. Взыскано 2,4 млн.рублей. |
| ***Интенсификация использования лесов*** | Обеспечение поступлений объемов доходов за использование лесов | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда | руб./га. | 180 | 221,8 | Доходы, направленные за использование лесов в бюджетную систему Российской Федерации составили 274 195,4 тыс. рублей, в том числе:  - в Федеральный бюджет 226 262,0 тыс. рублей;  - в бюджет Республики Татарстан 47 933,4 тыс. рублей |
| Увеличение арендуемых лесных участков | Площадь земель лесного фонда переданных в аренду | тыс. га | 359,2 | 351,4 | Уменьшение площади земель лесного фонда переданных в аренду объясняется с тем, что в связи с изменениями в ст. 36 Лесного кодекса РФ (Использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства возможно без предоставления лесных участков). На основании данной статьи охотники начали расторгать договора аренды. |
| Освоение расчетной лесосеки | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему заготовки древесины | % | 38,4 | 41,0 | На основании Федерального Закона от 29.06.2015 г. № 206-ФЗ «О внесении изменений в Лесной Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования лесных отношений» добавлена статья 29.1, где пунктом 4 предусмотрено, что в лесничествах, лесопарках, расположенных на землях лесного фонда, допускается осуществление заготовки древесины юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, относящимися в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого и среднего предпринимательства, на основании договоров купли-продажи лесных насаждений.  В связи с данными изменениями в 2018 году освоение расчетной лесосеки увеличилось. |
| Сохранение лесов | Сохранность лесов, выполняющих защитные функции, от общей площади лесов | % | 45,0 | 46,3 | Изменение показателя (индикатора) «Сохранность лесов, выполняющих защитные функции, от общей площади лесов» произошло из-за лесоустроительных работ. Актуальная информация в государственный лесной реестр внесена в соответствии со статьей 91 Лесного кодекса Российской Федерации, Порядком ведения государственного лесного реестра, утвержденным приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 30 мая 2011 года № 194. Своевременное и качественное выполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов обеспечило выполнение плановых показателей. |
| Сохранение покрытых лесом площадей | % | 100 | 100 | Своевременное и качественное выполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов обеспечило выполнение плановых показателей. |
|  | Усовершенствование процесса заготовки древесины за счет внедрения в процесс высокопроизводи-тельных лесозаготови-тельных комплексов и обновление имеющихся | Количество высокопроизво-дительных лесозаготовительных комплексов | ед | 36 | 35 | По мере выделения денежных средств была произведена закупка лесозаготовительных комплексов «Амкодор» |
|  | Создание на базе ГБПОУ «Лубянский лесотехнический колледж» Межрегионального учебного центра по подготовке операторов харвестеров и форвардеров высокопроизводитель-ных лесозаготовитель-ных комплексов и дорожно-строительной техники марки «Амкодор» | Межрегиональный учебный центр по подготовке операторов харвестеров и форвардеров высокопроиз-водительных лесозаготовительных комплексов и дорожно-строительноой техники марки «Амкодор» | ед | 1 | - | Ведется работа над созданием на базе ГБПОУ «Лубянский лесотехнический колледж» Межрегионального учебного центра по подготовке операторов харвестеров и форвардеров высокопроизводительных лесозаготовительных комплексов и дорожно-строительной техники марки «Амкодор». Тренажеры-симуляторы для подготовки операторов поставщик обязуется поставить в июле месяце 2019 года. |
|  | Увеличение производства товаров народного потребления в подведомственных учреждениях | Производство товаров народного потребления | млн. руб | 37 | 50,8 | Ежегодно наблюдается увеличение ассортимента производимых ГБУ «Лесхоз» товаров народного потребления. По итогам отчетного года произведено всего на сумму более 50 млн. рублей. |
| ***Развитие системы заповедного дела*** | Обеспечение роста особо охраняемых природных территорий в республике | Доля площади Республики Татарстан, занятой ООПТ всех уровней, в общей площади Республики Татарстан, процентов | % | 2,55 |  | Указом Президента Республики Татарстан  от 3 февраля 2017 г. N УП-95  "Вопросы государственного управления в области использования и охраны растительного мира, организации, функционирования, охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения, ведения Красной книги Республики Татарстан" функции и полномочия переданы Управлению по охране и использованию объектов животного мира Республики Татарстан |
| Доля площади Республики Татарстан, занятой ООПТ регионального и местного значения, процентов | % | 2,01 |  | Указом Президента Республики Татарстан  от 3 февраля 2017 г. N УП-95  "Вопросы государственного управления в области использования и охраны растительного мира, организации, функционирования, охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения, ведения Красной книги Республики Татарстан" функции и полномочия переданы Управлению по охране и использованию объектов животного мира Республики Татарстан |
| ***Научное и кадровое обеспечение лесного хозяйства*** | Повышение уровня подготовки специалистов лесного хозяйства | Доля специалистов со специальным образованием в отношении общего количества работников лесного хозяйства | % | 50 | 50 | 50% работников лесного хозяйства Республики Татарстана имеют профильное лесное образование. |
|  | Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства | % | 20 | 20 | Ежегодно проводится повышение квалификации работников. В 2018 году повышение квалификации проводили на базе ФАУ ДПО "Всероссийский институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства", Высшей школы государственного и муниципального управления Казанского (Приволжского) федерального университета, ГБПОУ «Лубянский лесотехнический колледж», ООО «Лесная сертификация». |
|  | Увеличение контрольных цифр приема, выделенных для целевого приема на высшие профильные направления подготовки за счет бюджетных ассигнований | ед. | 32 | 16 | Набор по целевому приему на 2018/19 учебный год по лесным направлениям в соответствии с квотой установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации составил 16 человек. |
| Осуществление мероприятий по профессиональной ориентации учащихся | Совершенствование материально-технической базы школьных лесничеств | тыс.  руб. | 100 | 212,1 | В Татарстане сохранилась и развивается прекрасная модель профориентационной работы – школьные лесничества. Всего в добровольном экологическом движении насчитывается более 1000 учащихся. Опыт и знания, полученные в школьных лесничествах, способствуют развитию научных и творческих способностей, помогают сформировать жизненную позицию.  За прошедший период дети успешно приняли участие в природоохранных акциях, а также в республиканских конкурсах: конкурсе сочинений, посвященный Международному дню леса, республиканском фестивале юных натуралистов. Школьные лесничества также принимали участие во всероссийских конкурсах: заочном смотре-конкурсе школьных лесничеств «Лучшее школьное лесничество», юниорском лесном конкурсе «Подрост». Особо отличившиеся побывали в профильной смене на базе Всероссийского детского центра «Орленок» в Краснодарском крае. В целях поощрения по итогам года были закуплены измерительные приборы для школьных лесничеств. |
| Совершенствование мер социальной защиты работников лесного хозяйства: | Субсидирование при покупке материалов или работы строительной организации на возведение собственного дома в сельской местности и поселках городского типа. | % | 30 | - | В целях создания условий для привлечения, закрепления специалистов в лесной отрасли республики, повышения социальной защищенности работников лесного хозяйства и в рамках выполнения поручения Правительства Российской Федерации от 11 января 2017 года №106п-П9 Министерством лесного хозяйства Республики Татарстан (далее - Министерство) подготовлен проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.07.2013 № 531 «Об утверждении Государственной программы «Развитие лесного хозяйства Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы» (далее – Проект Постановления). Проектом Постановления с учетом рекомендаций Федерального агентства лесного хозяйства (НК-08-54/11499 от 17.08.2017), Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (16-2/10/П-2193 от 10.04.2017) в подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы Республики Татарстан «Развитие лесного хозяйства на 2014 – 2024 годы» с 2020 года предусмотрено мероприятие «Разработка и реализация мер финансовой поддержки молодых специалистов лесной отрасли» с ежегодным финансированием из бюджета Республики Татарстан. |
| ***Международное сотрудничество*** | Реализация проекта «Сохранение и оптимизация дубовых насаждений в Республике Татарстан» | Создание дубово-липовых насаждений | га | 3 | 0 | Насаждения не создавались в связи с отсутствием финансирования на данные виды работ |
| Реализация проекта «Создание и использование древесных плантаций в Республике Татарстан» | Создание опытных быстрорастущих плантаций тополя (Матрикс) | га | 1 | 0 | Насаждения не создавались в связи с отсутствием финансирования на данные виды работ |
| Создание плантаций быстрорастущего леса | га | 5 | 0 | Насаждения не создавались в связи с отсутствием финансирования на данные виды работ |

По государственной программе «Развитие лесного хозяйства Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы" объем использованных бюджетных ассигнований на отчетный год по бюджету Российской Федерации составил 376 828 тыс. рублей, бюджет Республики Татарстан – 903 376,10 тыс. рублей. Объем привлеченного внебюджетного финансирования – 12 428,90 тыс. рублей.