**Аналитическая справка реализации Стратегии развития лесного хозяйства Республики Татарстан**

**до 2030 года и целевых показателей, достигнутых за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление развития лесной отрасли | Наименование мероприятия | Наименование показателя | Ед. изм. | План 2020 | Факт 2020 | Анализ |
| ***Лесовосстановление и воспроизводство лесов*** | Воспроизводство лесов и лесовосстановление | Общая площадь лесовосстановления | га | 2160 | 4784 | Лес является восстанавливаемым природным ресурсом, и обычно он возобновляется естественным путем, но в силу целого ряда природных, биологических и антропогенных факторов он восстанавливается медленно. Очень важно своевременно проводить искусственное восстановление леса, посадку основных лесообразующих древесных пород. Объем предусмотренный Лесным планом РТ выполнен за счет федеральных средств. В отчетном году согласно государственному заданию в республике лесовосстановление проведено на площади 4784 гектаров, в том числе посадка лесных культур 2,2 тыс. га. |
| В том числе - посадочным материалом с улучшенными наследственными свойствами | га | 120,7 | 252 | Подведомственными учреждениями в 2018 и 2019 году произведено посадочного материала с УНС выше планового значения, которые в 2020 году посажены в лесокультурную площадь. В результате план по закладке лесных культур с УНС перевыполнен. |
| Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов | % | 98 | 179 | При существующей технологии проведения рубок лесных насаждений, все вырубки должны быть восстановлены в течении 2-х лет. В настоящее время все вырубки в республике восстанавливаются в результате искусственного лесововосстановления, естественного лесовосстановления, комбинированного лесовосстановления. |
| Лесоразведение | Лесистость территории | % | 17,5 | 17,5 | На сегодняшний день леса Республики Татарстан располагаются на площади один миллион двести шестьдесят девять тысяч гектар, лесистость составляет 17,5 %. |
| Противоэрозионные защитные лесные насаждения  на землях сельскохозяй-ственного значения | га | 2080 | 2450 | Министерством во взаимодействии с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан ежегодно проводится работа по созданию защитных противоэрозионных насаждений на площади не менее 2 тыс. гектаров. Данный показатель перевыполнен в результате выделения дополнительного финансирования. |
| Выращивание стандартного посадочного материала | Посадочный материал с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала | млн. | 12 | 12 | 40% всего стандартного посадочного материала, 12 млн. штук - это посадочный материал с закрытой корневой системой, который выращивается на базе Лесного селекционно-семеноводческого центра. |
| Заготовка семян | Общая масса заготовленных семян | кг | 1200 | 23338 | В течение 2020 года заготовлено более 23 тонн семян основных лесообразующих пород, в том числе хвойных семян собрано более 0,7 тонн, семян с улучшенными наследственными свойствами более 1 тонны. |
| Семена с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян | кг | 51,6 | 1125 | Заготовлено семян с улучшенными наследственными свойствами более 1 тонны. |
| ***Государственный лесной контроль и надзор, охрана и защита лесов*** | Охрана лесов от пожаров | Площадь погибших лесов от пожаров | га | 30 | 0 | До начала пожароопасного сезона 2021 года всеми лесничествами разработаны, согласованы с Исполнительными комитетами муниципальных районов и утверждены Планы тушения лесных пожаров. Своевременно разработан и утвержден распоряжением Президента Республики Татарстан от 01.03.2021 № 101 Сводный план тушения лесных пожаров на территории Республики Татарстан на период пожароопасного сезона 2021 года. |
| Защита лесов от вредных организмов и неблагоприятных факторов | Отношение площади ликвидированных очагов вредных организмов к площади очагов вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы с ними, проценты | % | 30 | 6,3 | Значительные изменения климата и увеличение природных катаклизмов негативно сказывается на состоянии наших лесов. При этом важно своевременно выявлять очаги заболевания древостоев, и для своевременного принятия требуемых лесохозяйственных мероприятий необходимо проводить работу по лесопатологическому обследованию.  В 2020 году обследования проведены на площади более 23,4 тысяч гектаров. В ходе данной работы выявлена необходимость проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на площади 3,4 тысяч гектаров. |
|  | Государственный лесной контроль и надзор | Объем незаконных рубок | м3 | 1034 | 703,9 | В 2020 году выявлено 207 случаев незаконной рубки лесных насаждений на сумму вреда 6 648,8 тысяч рублей, объем незаконно заготовленной древесины составил 703,9 кубометров.  По сравнению с АППГ в 2020 году количество случаев незаконной рубки лесных насаждений увеличилось на 6,7%. При этом объем незаконно заготовленной древесины уменьшился на 10% (на 78,9 кубометров), сумма вреда уменьшилась на 3,5% (на 244,3 тысяч рублей).  Всего в 2020 году по предъявленным требованиям за незаконную рубку лесных насаждений уплачено ущерба в добровольном порядке по 174 случаям на сумму 803,2 тысячи рублей. Удовлетворено исков по решению суда на сумму 9,7 тысяч рублей. Взыскиваемость составила 12,1% от общей суммы вреда, 95,8% от суммы предъявленного требования о возмещении вреда.  Не выявленными нарушителями совершено 13 случаев незаконной рубки объемом 354,4 кубометров, причинен вред лесному хозяйству на сумму 5 528,8 тысяч рублей. 12 случаев относятся к нарушениям, содержащим признаки уголовного преступления, 1 случай – административное правонарушение, все материалы переданы в правоохранительные органы.  В 2020 году в правоохранительные органы направлено 30 материалов по фактам незаконной рубки лесных насаждений, содержащим признаки уголовно-наказуемого деяния по статье 260 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). Объем незаконно заготовленной древесины составил 407,8 кубометров. Вред, причиненный лесам, составил 6 351,5 тысяч рублей. По 15 случаям вред возмещен добровольно на сумму 546,5 тыс. рублей.  Вынесено постановлений:  о возбуждении уголовного дела по ст. 260 Уголовного кодекса РФ – 21,  об отказе в возбуждении уголовного дела по п. 2 ч. 1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации – 3,  о прекращении уголовного дела в связи с освобождением от уголовной ответственности по ст. 25.1 УПК РФ, ст. 76.2 УК РФ с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа – 2,  о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон по основаниям ст. 25 УПК РФ – 1;  о прекращении уголовного преследования по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 260, по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ (отсутствие состава преступления) – 1. |
| Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства | % | 98 | 96 | Государственными лесными инспекторами Республики Татарстан выявлено 437 нарушений требований лесного законодательства, с суммой нанесенного лесному фонду вреда 25 920,0 тыс. рублей. Выявляемость лиц, совершивших нарушения, составила 96,3%. |
| Взыскиваемость наложенных административных штрафов | % | 48 | 50 | Количество наложенных административных штрафов в 2020 году составляет 544 шт., на общую сумму 2 517,9 тыс. рублей. Взыскано 1 259,3 тыс. рублей. |
| ***Интенсификация использования лесов*** | Обеспечение поступлений объемов доходов за использование лесов | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда | руб./га. | 180 | 331,3 | В части платы за использование лесов в части минимального размера платы по договору купли-продажи лесных насаждений, согласно анализу, доля реализованной древесины по договорам купли-продажи лесных насаждений субъектами малого и среднего предпринимательства от выставленной на торги в 2018 году составила 64 %, в 2019 году - 52 %, в 2020 году- 38,8%, а в структуре реализованной древесины основную часть составляет древесина мягколиственных пород. По состоянию на 01.01.2021 г. проведено 17 аукционов по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений для субъектов малого и среднего предпринимательства. Всего выставлено 1443 лотов лесных насаждений в объеме 974,0 тыс.куб.м. Продано 583 лота в объеме 378,1 тыс.куб.м. (38,8%). По договорам аренды за использование лесов фактические заключенные договора составили на сумму 272,0 тыс. рублей. На основании Федерального закона от 18.12.2018 № 471-ФЗ (с изменениями от 01.06.2019 г.) и ст. 43 Лесного кодекса РФ, арендаторы обращаются с вопросом использования лесов без предоставления лесных участков, также по договорам аренды заключались договора с коэффициентом 0,1. |
| Увеличение арендуемых лесных участков | Площадь земель лесного фонда переданных в аренду | тыс. га | 359,2 | 352,4 | Уменьшение площади земель лесного фонда переданных в аренду объясняется с тем, что в связи с изменениями в ст. 36 Лесного кодекса РФ (Использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства возможно без предоставления лесных участков). На основании данной статьи охотники начали расторгать договора аренды. |
| Освоение расчетной лесосеки | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему заготовки древесины | % | 38,4 | 39,6 | Своевременное и качественное выполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов обеспечило выполнение плановых показателей. |
| Сохранение лесов | Сохранность лесов, выполняющих защитные функции, от общей площади лесов | % | 45 | 45 | Своевременное и качественное выполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов обеспечило выполнение плановых показателей. |
| Сохранение покрытых лесом площадей | % | 100 | 100 | Своевременное и качественное выполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов обеспечило выполнение плановых показателей. |
|  | Усовершенствование процесса заготовки древесины за счет внедрения в процесс высокопроизводи-тельных лесозаготови-тельных комплексов и обновление имеющихся | Количество высокопроизво-дительных лесозаготовительных комплексов | ед | 36 | 38 | Финансирование на закупку высокопроизводительных лесозаготовительных комплексов не выделялось |
|  | Увеличение производства товаров народного потребления в подведомственных учреждениях | Производство товаров народного потребления | млн. руб | 37 | 54 | Ежегодно наблюдается увеличение ассортимента производимых ГБУ «Лесхоз» товаров народного потребления. По итогам отчетного года произведено ТНП всего на сумму более 54 млн. рублей. |
| ***Научное и кадровое обеспечение лесного хозяйства*** | Повышение уровня подготовки специалистов лесного хозяйства | Доля специалистов со специальным образованием в отношении общего количества работников лесного хозяйства | % | 50 | 25 | 25% работников лесного хозяйства Республики Татарстана имеют профильное лесное образование. |
|  |  | Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства | % | 20 | 20 | Ежегодно проводится повышение квалификации работников. В 2020 году повышение квалификации проводили на базе ФАУ ДПО "Всероссийский институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства", Высшей школы государственного и муниципального управления Казанского (Приволжского) федерального университета, ГБПОУ «Лубянский лесотехнический колледж», ООО «Лесная сертификация». |
|  | Увеличение контрольных цифр приема, выделенных для целевого приема на высшие профильные направления подготовки за счет бюджетных ассигнований | ед. | 32 | 4 | Набор по целевому приему на 2020/21 учебный год по лесным направлениям в соответствии с квотой установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации составил 4 человека. |
| Осуществление мероприятий по профессиональной ориентации учащихся | Совершенствование материально-технической базы школьных лесничеств | тыс.  руб. | 100 | 100 | В Татарстане сохранилась и развивается прекрасная модель профориентационной работы – школьные лесничества. Всего в добровольном экологическом движении насчитывается более 1400 учащихся. Опыт и знания, полученные в школьных лесничествах, способствуют развитию научных и творческих способностей, помогают сформировать жизненную позицию.  За прошедший период дети успешно приняли участие в природоохранных акциях, а также в республиканских конкурсах. Школьные лесничества также принимали участие во всероссийских конкурсах: заочном смотре-конкурсе школьных лесничеств «Лучшее школьное лесничество», юниорском лесном конкурсе «Подрост», во Всероссийском Слете школьных лесничеств в Брянской области на базе детского оздоровительного комплекса «Березка». В целях поощрения по итогам года были закуплены ценные призы для школьных лесничеств. |
| Совершенствование мер социальной защиты работников лесного хозяйства: | Субсидирование при покупке материалов или работы строительной организации на возведение собственного дома в сельской местности и поселках городского типа. | % | 30 | 0 | Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.12.2019 № 1144 «О мерах финансовой поддержки молодых специалистов лесной отрасли» утвержден Порядок предоставления из бюджета Республики Татарстан единовременной денежной выплаты на финансовую поддержку молодых специалистов лесной отрасли. |
| ***Международное сотрудничество*** | Реализация проекта «Сохранение и оптимизация дубовых насаждений в Республике Татарстан» | Создание дубово-липовых насаждений | га | 3 | 0 | Насаждения не создавались в связи с отсутствием финансирования на данные виды работ |
| Реализация проекта «Создание и использование древесных плантаций в Республике Татарстан» | Создание опытных быстрорастущих плантаций тополя (Матрикс) | га | 1 | 0 | Насаждения не создавались в связи с отсутствием финансирования на данные виды работ |
| Создание плантаций быстрорастущего леса | га | 5 | 0 | Насаждения не создавались в связи с отсутствием финансирования на данные виды работ |

По государственной программе «Развитие лесного хозяйства Республики Татарстан" объем использованных бюджетных ассигнований на отчетный год по бюджету Российской Федерации составил 610 849,6 тыс. рублей, бюджет Республики Татарстан – 643 736,2 тыс. рублей.